Приложение

 к приказу № 5

 от13 .01.2014 г.

План-график мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в

МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» г.Микунь на 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Сроки выполнения*** | ***Ответственные за выполнение*** |
| **1** | **Организационное обеспечение** |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению ФГОС на 2014-2015 гг. | 1 кв. 2014г. | Заведующий |
| 1.2 | Создание инициативной группы по вопросам организации введения ФГОС дошкольного образования  | 1 кв. 2014г.  | Заведующий |
| 1.3 | Формирование органов, координирующих введение ФГОС в учреждении | 1 кв. 2014г. | Заведующий |
| 1.4 | Проведение совещаний с педагогами по вопросам введения ФГОС дошкольного образования  | Ежеквартально | Заведующий |
| 1.5 | Разработка и организация выполнения плана-графика по обеспечению готовности Учреждения к введению ФГОС дошкольного образования | 2-3 кв. 2014г.  | Заведующий |
| 1.6 | Мониторинг условий реализации ФГОС | 2 кв. 2014г. | Заведующий |
| 1.7 | Внедрение ФГОС дошкольного образования в Учреждении | с 01.09.2014г. | Заведующий |
| 1.8 | Осуществление мониторинга внедрения ФГОС дошкольного образования Учреждении | 4 кв. 2014г. | Заведующий |
| **2** | **Информационное обеспечение** |
| 2.1 | Создание тематических страниц (рубрик) на сайте Учреждения | 1 кв. 2014г. | Заведующий |
| 2.2 | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС:- осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) воспитанников Учреждения, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Постоянно  | Заведующий, воспитатели групп |
| 2.3 | Проведение педагогических чтений, семинаров с педагогами по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг.  | Заведующий |
| 2.4 | Организация общественного обсуждения внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования  | Постоянно | Заведующий |
| **3** | **Подготовка педагогических и руководящих кадров** |
| 3.1 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических кадров по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 1 кв. 2014г.  | Заведующий |
| 3.2 | Организация поэтапного повышения квалификации всех педагогов образовательного учреждения по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг.  | Заведующий |